擁愛~創造生活奇蹟

補助單位：社團法人中華社會福利聯合勸募協會

主辦單位：社團法人基隆市脊髓損傷者協會

**＊本方案要解決的問題**

一、協助身障者自立生活於社區中：利用宣導活動讓身障者看到自己的需求，不要只是“我想“，除了想之外也可以真正的去實踐想法。

二、增加身障者之專業知能：提供專業的訓練、同儕團體及團體督導，利用課程的訓練讓同儕支持員不再以自我為中心，能有不同的看見，更因專業的提升協助更多的身障者自立，並了解同理的重要。

三、提升脊髓損傷者的自信心：將無意願接受訓練者，藉由訪視、活動或課程而能將其漸漸導向回饋社會的熱忱，增加其被需要的正向心理感受，進而成為提供服務者。

**＊方案目標與目的(Goal and Objectives)**

一、目標（Goal）：

1.利用宣導讓身障者更能了解自立生活支持服務方案的內涵。並促進脊髓損傷者在日常生活上獨立自主，並減輕照顧者的負擔。

2.施以一系列的訓練課程，增加同儕支持員之專業知能，提升服務的專業性。

3.藉由訪視、團體活動培養獨立自主的精神，增進人際關係，擴大脊髓損傷傷者的生活參與層面，並共同為服務人群而努力。

二、目的（Objectives）

增加同儕支持員的專業知能，讓支持身心障礙者能自我決定、選擇自己的人生，並對自己的決定負責，且在社區生活中能有平等參與社會的機會，使之融入社區中愉快且自在的生活能更順利，仍希望藉由訓練課程，讓身障者在身、心、靈上都可以得到安慰。

**＊工作進度：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行日期  工作項目 | 104年 | | | | | | | | | | | |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 訪視服務 | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** |
| 鼓勵傷友走出戶外 | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** |
| 個案資料建檔 | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** |
| 媒合同儕支持員訓練課程 |  | **🟊** | **🟊** |  |  |  | **🟊** | **🟊** |  |  |  |  |
| 同儕團體、團體督導 |  | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** |
| 同儕支持員在職訓練 |  |  |  |  |  | **🟊** |  |  | **🟊** |  |  |  |
| 支持服務 |  |  | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** |  |
| 同儕諮商 | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** | **🟊** |